## Gantt Chart Template
RACKNOWLEDGE
| Nombre de la tarea | Observaciones | Fecha de inicio | Fecha de asignación | Asignado | Estado | Completado %
1 | Asignar contacto en caso de fallos | En el sistema aparecera el correo de contacto | 2023-01-01 | 2023-11-10 | Juan | Terminado | 100%
2 | Crear minijuegos | En este apartado se refiere a que los administradores crearan distintos minijuegos | 2023-06-08 | 2024-03-05 | Grupal | En progreso | 50%
3 | Configuracion | Se debe colocar los diferentes apartados que tendra esta seccion | 2023-10-31 | 2024-02-22 | Alejandro | En progreso | 70%
4 | Agregar evaluaciones | Se debera agregar un boton en el cual se puedan crear mas evaluaciones | 2023-11-30 | 2024-02-29 | Angel | En progreso | 50%
5 | Calificar evaluación | Aqui el sistema calificara las evaluaciones de los usuarios y el profesor las observa | 2023-01-01 | 2023-11-12 | Angel | En progreso | 20%
6 | Monitorear actividad | Este aparatdo sera para que el profesor vea el progreso que tiene el usuario | 2024-01-25 | 2024-03-01 | Grupal | En progreso | 10%
7 | Asignar Niveles educativos | Aqui se deberan colocar los niveles de dificultad que tendra cada apartado | 2024-02-13 | 2024-02-28 | Juan | Terminado | 100%
8 | Restablecimiento de contraseña | Esto se refiere a que cada vez que queramos actualizar la contraseña se envie un correo del usuario | 2024-02-13 | 2024-02-27 | Angel | Abierto | 80%
9 | Roles | Esto se refiere que cada usuario tendra un rol y perspectivas diferente con herramientas diferentes | 2024-02-13 | 2024-03-02 | Heider | Abierto | 0%
10 | Descripcion de usuario(sobre mi) | El usuario podra colocar en su perfil una pequeña descripción sI lo desea | 2024-01-09 | 2024-03-05 | Alejandro | Abierto | 0%
11 | Insertar nombre del Usuario | El usuario podra colocar una descripcion acerca de el en este apartado | 2024-01-19 | 2024-02-08 | Alejandro | Abierto | 0%

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex